( druk UMiG Połaniec KTI-2010-11 )

# U M O W A

TI/ID-2/342/5/2011

(znak  zamówienia)

zawarta w dniu 2010………..  w Połańcu pomiędzy 	   MIASTEM I GMINĄ POŁANIEC

zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje:

ZASTĘPCA BURMISTRZA 					JAROSŁAW KĄDZIELA

z jednej strony, a:

# ……...................................................................................................................................

# z siedzibą .........................................................................................................................

wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej pod nr .........................................

prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy w .....................................................

lub

.......................... z siedzibą: .........................................

Wpisanym przez Sąd Rejonowy w ............................. do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS .....................     którego reprezentują: …………..  , NIP ……………………….., wysokość kapitału zakładowego …………………………………

zwanym dalej  Wykonawcą wybranym w trybie przetargu nieograniczonym, z drugiej strony,

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania ( nazwa przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem nazw i kodów CPV -Wspólnego Słownika Zamówień i podaniem lokalizacji ) :

| 45233120-6 45233222-1 | Roboty w zakresie budowy dróg Roboty w zakresie układania chodników i asfaltowania |
| --- | --- |

- Lokalizacja: Miasto i Gmina Połaniec

Nazwa przedmiotu zamówienia: Remont dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Połaniec:

- Remont drogi gminnej nr 366166T Połaniec- Rybitwy od km 0+000 do km 1+896

- Remont drogi gminnej nr 366151T w msc. Maśnik od km 0+000 do km 1+160

- Remont drogi gminnej nr 366153T w msc. Masnik od km 0+000 do km 1+458

w ramach: „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”

- Zamówienie należy wykonać zgodnie z:

- Projektem Budowlanym - stanowiącym integralną część niniejszej umowy

- Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych STWiORB  - stanowiącym integralną część niniejszej umowy

- Zakres rzeczowy robót - zmówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszej umowy – stanowi jedynie uzupełnienie w/w Projektu Budowlanego.

§ 2

Wykonawca przystąpi do realizacji przedmiotu umowy w dniu 2011.03.15. i zakończy

w dniu 2011.08.31.

§ 3

- Ze strony Zamawiającego Inspektorem Nadzoru jest: .............

- Ze strony Wykonawcy Kierownikiem Budowy jest:  ...............

telefon nr  ......

posiadający uprawnienia budowlane nr   ..........

w specjalności ……………….. w zakresie   ..........

zrzeszony w ………………. Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa Nr .......

§ 4

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowego za przedmiot zamówienia  ( brutto łącznie z  ............. %  podatkiem VAT) zł:  ...................

Słownie zł:  ................. 00/100.

W tym:

  - Część I Remont drogi gminnej nr 366166T Połaniec- Rybitwy od km 0+000          do km 1+896 – wykonanie drogi -……………………………….  zł

(słownie: ……………………………………………………………………………….zł)

  - Część II Remont drogi gminnej nr 366166T Połaniec- Rybitwy od km 0+000         do km 1+896 – wykonanie chodnika - ……………………………….  Zł

(słownie: ……………………………………………………………………………….zł)

  - Część III -  Remont drogi gminnej nr 366151T w msc. Maśnik od km 0+000         do km 1+160  - wykonanie drogi - ……………………………….  zł

(słownie: ……………………………………………………………………………….zł)

  - Część IV – Remont drogi gminnej nr 366151T w msc. Maśnik od km 0+000           do km 1+160 – wykonanie chodnika - ……………………………….  zł

(słownie: ……………………………………………………………………………….zł)

  - Część V – Remont drogi gminnej nr 366153T w msc. Masnik od km 0+000            do km 1+458 – wykonanie drogi - ……………………………….  zł

(słownie: ……………………………………………………………………………….zł)

  - Część VI – Remont drogi gminnej nr 366153T w msc. Masnik od km 0+000           do km 1+458 – wykonanie chodnika - ……………………………….  zł

(słownie: ……………………………………………………………………………….zł)

§ 5

- Odbiór końcowy nastąpi komisyjnie poprzez sporządzenie protokołu  końcowego odbioru w obecności przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego, po uprzednim przedstawieniu dokumentów rozliczeniowych (m.in. protokołu inspektorskiego odbioru robót z potwierdzeniem wykonania zakresu rzeczowego robót - zamówienia) i skutecznym zgłoszeniu gotowości do odbioru końcowego. Odbiór końcowy nastąpi po wykonaniu wszystkich części zamówienia.

- Odbiór końcowy nastąpi w terminie 14 dni po uprzednim spełnieniu warunków § 5 pkt 1.

- Protokół odbioru końcowego musi zawierać wyszczególnienie nowo powstałych, dobudowanych, lub modernizowanych środków trwałych z określeniem ich parametrów technicznych oraz wartości (brutto łącznie z podatkiem VAT).

§ 6

- Zamawiający dokona zapłaty na rzecz Wykonawcy fakturą końcową lub 5 fakturami za wykonane części zamówienia jeżeli Wykonawca dokona podziału na części w swojej ofercie.

- Zapłata za wykonanie całości przedmiotu zamówienia lub części przedmiotu zamówienia dokonana będzie w formie przelewu w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego i dokonania odbioru przez Zamawiającego tej części zamówienia.

- Termin zapłaty może ulec skróceniu, jeżeli będzie to warunkowało uzyskanie przez Zamawiającego otrzymania dotacji, kredytów, pożyczek lub innych form współfinansowania przedmiotowego zadania.

- Z każdej należności Wykonawcy, Zamawiający ma prawo potrącić kwotę niezapłaconych podatków wraz z odsetkami wg stanu na dzień zapłaty oraz każdego innego zobowiązania wobec Zamawiającego ciążącym na Wykonawcy.

- W przypadku zmiany przepisów dotyczących podatku VAT kwota umowy ulegnie zmianie o wartość wynikającą z różnicy podatku VAT.

- Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Podstawą do wystawienia faktury częściowej przez Wykonawcę  jest dokonanie  odbioru inspektorskiego robót.

- Odbiór inspektorski robót nastąpi poprzez sporządzenie protokołu  inspektorskiego odbioru robót po uprzednim przedstawieniu dokumentów rozliczeniowych przez Wykonawcę, z potwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru  wykonania zakresu rzeczowego robót – zamówienia przez Wykonawcę.

- Podstawą do wystawienia faktury końcowej przez Wykonawcę  jest  dokonanie

odbioru końcowego robót – zamówienia przez Zamawiającego, po uprzednim dokonaniu odbioru inspektorskiego robót - zamówienia.

- W przypadku nieuregulowania należności w podanym terminie Wykonawca ma prawo

naliczać odsetki za spóźnienie w wysokości odsetek ogłaszanych w dzienniku ustaw i w/g zasad określonych w kodeksie cywilnym.

§ 7

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, z przyczyn,  za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca jeżeli Wykonawca:

  - Opóźnia się w wykonaniu przedmiotu umowy przez okres dłuższy niż 30 dni,

  - Realizuje przedmiot umowy niezgodnie z jej treścią lub obowiązującymi przepisami.

W takiej sytuacji Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie za wykonaną część   robót.

- Podstawą do naliczenia kar jest kwota jak w § 4 niniejszej umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

  - Za opóźnienie w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umowy za przedmiot umowy, za każdy dzień opóźnienia,

  - Za opóźnienie w oddaniu określonego w umowie przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy za każdy dzień opóźnienia,

  - W wypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę w wysokości 15 % wynagrodzenia umownego za  przedmiot umowy.

  - W wypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn,  za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 15 % wynagrodzenia umownego za  przedmiot umowy.

- Wykonawca może żądać od Zamawiającego kar umownych z tytułu .t 1 niniejszego paragrafu jest przedsatwienie :

  - opóźnienia w odbiorze końcowym robót, stanowiących przedmiot niniejszej umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia   umownego za przedmiot umowy, za każdy dzień opóźnienia przez Wykonawcę,

  - w wypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada  w wysokości 15 % wynagrodzenia umownego za  przedmiot umowy,

  - w wypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę z przyczyn,  za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 15 % wynagrodzenia umownego za  przedmiot umowy.

§ 8

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem zamawiającego, jeżeli  wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony  w umowie.

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu gwarancji i rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności  odbioru oraz za wady powstałe  po odbiorze lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie w chwili odbioru.

§ 9

- W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie gwarancji i rękojmi wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może:

- jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem - obniżyć wynagrodzenie za przedmiot umowy odpowiednio do jego wartości użytkowej, estetycznej i technicznej

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem:

- odstąpić od umowy.

- W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad nadających się do usunięcia  lub stwierdzenia takich wad w okresie rękojmi zamawiający może:

a)  żądać usunięcia wad , wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin,

b)  obniżyć wynagrodzenie wykonawcy za ten przedmiot odpowiednio  do utraconej wartości

użytkowej , estetycznej i technicznej.

### § 10

### Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.  Zamawiający wyznacza termin na usunięcie wad, uwzględniając możliwości techniczno - organizacyjne Wykonawcy.

- W przypadku braku uczestnictwa Wykonawcy przy sporządzaniu protokołu lub odmowy jego podpisania zamawiający sporządzi protokół komisyjny  wówczas Zamawiający może usunąć wady w zastępstwie Wykonawcy na jego koszt.

- Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

§ 11

### Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość  związanych z tym kosztów. Jeżeli koszt usunięcia wad byłby niewspółmierny do efektów uzyskanych w następstwie usunięcia  wad , poczytuje się , że wady nie nadają się do usunięcia.

- Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt  wady  nie usunięte

w wyznaczonym terminie.

§ 12

Roszczenie kar umownych z tytułu opóźnienia , ustalonych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,  staje się wymagalne:

1/ za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu,

2/ za każdy następny rozpoczęty dzień  opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni.

§ 13

Jeżeli Wykonawca nie zakończy prac w terminie określonym w umowie zamawiający może potrącić przewidzianą w umowie karę pieniężną z dowolnej należności wykonawcy.

Zapłacenie lub potrącenie kary za niedotrzymanie terminu nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia robót ani  z żadnych innych zobowiązań umownych.

§ 14

Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 15

Zastrzeżenia stron:

- Materiał i urządzenia na koszt i w zakresie własnym Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania materiałów i urządzeń o parametrach podanych przez Zamawiającego  lub równoważnych.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za przestrzeganie przepisów BHP oraz ewentualne szkody powstałe w wyniku realizacji robót budowlanych prowadzonych na podstawie niniejszej umowy.

- Wykonawca odpowiada za zachowanie czystości i porządku wokół placu budowy, w  przypadku nie zachowania tego warunku Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami oczyszczania.

- Wykonawca na własny koszt przygotowuje plac budowy, wywiesza tablicę informacyjną  o budowie, zabezpiecza go i uporządkowywuje teren po robotach w tym szczególnie przywraca drogi i ciągi piesze do stanu pierwotnego.

- W przypadku powstania odpadów niebezpiecznych w toku realizacji niniejszej umowy, Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie dokona utylizacji odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami i przedstawi Zamawiającemu stosowne zaświadczenie.

- Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zabezpiecza wszelkie media, wykona niezbędne badania oraz ponosi wszelkie koszty i uzgodnienia związane z realizacją i odbiorem  przedmiotowego zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć aprobaty techniczne, lub atesty, lub dokumenty równoważne na zabudowany materiał, który dostarczył Wykonawca we własnym zakresie.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie zgodnie z warunkami umowy, projektem budowlanym, specyfikacja techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), obowiązującymi przepisami techniczno–budowlanymi i normami, Prawem Budowlanym, własną wiedzą i doświadczeniem, a także w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz bez wad.

- Na kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia (tj. roboty, urządzenia, materiał i pozostałe elementy  zamówienia ) będącego przedmiotem niniejszego zamówienia Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji na okres 3 lat od odbioru końcowego na roboty objęte niniejszym zamówieniem.

- Wykonawca ubezpieczy budowę i roboty budowlane na okres od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót objętych niniejszą umową lub do daty usunięcia wad z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, które mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym z ruchem pojazdów mechanicznych oraz przedstawi Zamawiającemu oryginał polisy do wglądu i akceptacji w dniu rozpoczęcia robót.

- Wykonawca na własny koszt wykona obsługę geodezyjną przez uprawnionego geodetę zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym m.in. wytyczenie przedmiotu zamówienia w terenie przed przystąpieniem do robót, inwentaryzację powykonawczą i inne niezbędne.

- Strony potwierdzają wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę  .................  zł, z tego:

kwota  .......................  zł  zostanie zwolniona dnia 2000.00.00, oraz

kwota  .......................  zł  zostanie zwolniona dnia 2000.00.00

Zabezpieczenie zostało wniesione w formie: …………..

§ 16

- Zmiany istotne Umowy mogą być dokonywane jedynie w sposób zgodny z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (art. 144) i mogą być wprowadzane w przypadku:

  - konieczności dokonania zmian projektowych, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, wprowadzanych w trybie nadzoru autorskiego przeprowadzonego zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego lub usuwania błędów w tej dokumentacji;

  - zmiany w zakresie i wykonywaniu Robót, wynikające z przeprowadzonych ekspertyz stanu technicznego budynków znajdujących się w strefie oddziaływania wykopu, ekspertyz geotechnicznych oraz innych ekspertyz wskazujących na konieczność zmian sposobu wykonywania Robót,

  - zmiany, za zgodą Zamawiającego, zwiększenia Wartości Umowy, w przypadku gdy konieczność wzrostu Wartości Umowy będzie wynikać z istotnych okoliczności mających wpływ na prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy.

  - Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzania zmian w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, 
z uwzględnieniem  podawanych warunków ich wprowadzenia:

- Zmiana terminu wykonania umowy:

I.   Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi,

w szczególności:

        - klęski żywiołowe;

        - warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, 
w szczególności: temperatury powietrza poniżej 00C, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi,

        - niewypały i niewybuchy;

        - wykopaliska archeologiczne;

        - odmienne od przyjętych w dokumentacji przedstawionej przez Zamawiającego  warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe itp.);

        - odmienne od przyjętych w dokumentacji przedstawionej przez Zamawiającego warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.)

  - Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:

        - nieterminowe przekazanie Terenu Budowy przez Zamawiającego;

        - wstrzymanie Robót przez Zamawiającego;

        - wykonanie przez Zamawiającego robót budowlanych lub dostaw bez realizacji których Wykonawca nie może w sposób należyty wykonywać przedmiotu Umowy, z przekroczeniem terminów wskazanych dla wykonania tych robót lub dostaw;

        - konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w  dokumentacji Umowy, w szczególności w projekcie budowlanym, projektach wykonawczych. i przedmiarach robót;

  - Zmiany będące następstwem działania organów administracji, 
w szczególności:

        - przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.;

        - odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego;

IV.    Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy   skutkujące niemożliwością prowadzenia prac w szczególności:

        - brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na Teren Budowy spowodowany awariami, remontami lub przebudowami dróg dojazdowych;

        - protesty mieszkańców;

        - przerwa w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu;

  - Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu wykonania umowy, mimo, iż opóźnienie w wykonaniu Umowy będzie następstwem okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, jeżeli:

    - Wykonawca powiadomi Zamawiającego najpóźniej na 20 dni przed upływem terminu wykonania umowy o niemożliwości ukończenia Robót 
w tej dacie;

    - Wykonawca zaproponuje nowy termin wykonania umowy;

        - Wykonawca zaproponuje Zamawiającemu zrekompensowanie powstałego opóźnienia, w tym przez przedłużenie okresu gwarancji.

W takim przypadku Wartość Umowy może zostać obniżona o kwotę nie większą niż równowartość połowy kar umownych, które Wykonawca byłby zobowiązany zapłacić Zamawiającemu za takie opóźnienie, lecz niższą niż kwota tych kar.

      - W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych 
w pkt. od I do V termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do wykonania przedmiotu Umowy 
w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

  - Zmiana sposobu spełnienia świadczenia Umowy:

    - Zmiany technologiczne, w szczególności:

        - niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych 
w dokumentacji Umowy, w szczególności w projekcie budowlanym oraz projekcie wykonawczym, a spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;

        - pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy;

        - pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji Umowy lub kosztów wykonywanych Robót, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy,

        - konieczność zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane dokumentach Umowy, w szczególności w projekcie budowlanym i projekcie wykonawczym, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Umowy,

        - odmienne od przyjętych w dokumentacji Umowy warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania Umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych;

        - odmienne od przyjętych w dokumentacji Umowy warunki terenowe, 
w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń, nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.) skutkujące niemożliwością wykonania Umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych;

        - konieczność zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

Zmiany, o których mowa w lit b) nie mogą stanowić podstawy zwiększenia Wartości Umowy, z zastrzeżeniem postanowień zdania następnego. Wartość Umowy może ulec podwyższeniu o kwotę stanowiącą równowartość kosztów poniesionych w związku z wprowadzeniem zmian, o których mowa w tirecie drugim lub trzecim, jeżeli w okresie gwarancji, oszczędności w kosztach eksploatacji przedmiotu Umowy, uzyskane na skutek wprowadzenia tych zmian, przewyższą kwotę tej podwyżki. Zwiększona wartość umowy w tej części (podwyżka) będzie wypłacona dopiero po okresie gwarancji.

Zmiany wskazywane w tirecie czwartym i siódmym będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu Umowy do użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom.

Każda ze wskazywanych w tym punkcie zmian może być powiązana 
z obniżeniem Wartości Umowy.

    - Zmiany osobowe:

        - zmiana osób, będących personelem Wykonawcy wskazanym w Ofercie, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot Umowy, na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, na zasadach określonych w niniejszej Umowie;

        - zmiana Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje Umowę na innego dysponującego co najmniej porównywalnym doświadczeniem, potencjałem technicznym i osobowym. Zmiana ta nie może dotyczyć czynności, które zgodnie z Kontraktem muszą być wykonane przez Wykonawcę osobiście.

    - Pozostałe zmiany:

        - siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie 
z Umową;

        - zmiana sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy 
o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu;

        - rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy. 
W takim przypadku Wartość Umowy przysługująca Wykonawcy zostanie pomniejszona, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł 
w związku z wynikającymi z Umowy planowanymi świadczeniami.

        - zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 3571 Kc 
z uwzględnieniem faktu, że za rażącą zostanie uznana strata w wysokości, 
o której mowa w art. 397 ksh.

        - Zmiany w zakresie terminu obowiązywania gwarancji i sposobu zwrotu  	zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- W przypadku zmiany terminu wykonania umowy zgodnie z niniejszym    paragrafem, wskazany w § 15 ust. 9 termin do którego obowiązuje gwarancja ulegnie zmianie, zgodnie z zasadą wyrażoną § 15 ust. 9

- W przypadku zmiany terminu wykonania umowy zgodnie z niniejszym   paragrafem, wskazane w § 15 ust. 12 terminy zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy ulegną zmianie, zgodnie z zasadą wyrażoną

§ 15 ust. 12.

- Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

§ 17

- W razie zaistnienia potrzeby realizowania przedmiotu umowy za pomocą Podwykonawców, do zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

Przepis ust. 1 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.

3. Podstawą uruchomienia wynagrodzenia dla Wykonawcy w sytuacji opisanej w pkt 1 niniejszego paragrafu jest przedstawienie prze Wykonawcę dowodu zapłaty na rzecz Podwykonawcy.

§ 18

Integralną  część umowy stanowią  załączniki:

- Zakres rzeczowy robót - zmówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszej umowy – stanowi jedynie uzupełnienie w/w Projektu Budowlanego.

- Umowy z Podwykonawcami ze wskazaniem tej części zakresu  rzeczowego robót, którą Wykonawca będzie realizował przy pomocy Podwykonawców.

§ 19

W sprawach nieunormowanych niniejszą umową  mają  zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy PZP.

§ 20

Sprawy sporne wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd Właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 21

Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z których jeden  otrzymuje Wykonawca, a dwa zostają u Zamawiającego.

Wykonawca:                                                                                                    	Zamawiający: